中間前金払の実施に係る認定要領

（趣旨）

第１条　この要領は、白河市工事請負契約約款（以下「約款」という。）に基づく中間前金払に係る認定について必要な事項を定める。

（認定の方法）

第２条　受注者は、約款第３４条第５項に規定する中間前金払に係る認定の請求をするときは、中間前金払認定請求書（第１号様式）により行うものとする。

２　中間前金払認定請求書には、約款第１１条の規定による工事履行報告書を添付するものとする。

３　発注者は、前２項による請求があったときは、次の要件のすべてに該当しているか否かを調査し、中間前金払の認定をするものとする。

(1)　当該契約に係る工期の２分の１（債務負担行為に係る契約分については、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過していること。

(2)　工程表により工期の２分の１（債務負担行為に係る契約分については、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3)　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の２分の１（債務負担行為に係る契約分については、出来高予定額の２分の１）以上に相当するものであること。

４　前項の調査は、当該工事を所掌する課が行うものとし、工程表及び監督員による現場確認により行うものとする。

５　発注者は、出来高の数値に疑義がある場合は、受注者に当該数値の根拠となる資料の提示を求めることができる。この場合において、出来高が請負代金額の２分の１に満たない疑いがあるときは、監督員が出来高設計書を作成することにより履行の確認を行うものとする。

６　認定に係る決裁区分は、支出負担行為に係る決裁区分と同一とする。

　（認定の通知）

第３条　発注者は、認定の結果を中間前金払認定調書（第２号様式）により受注者に通知するものとする。この場合において、認定の結果の通知は、当該認定に係る受注者が提出する資料について内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は連休期間前その他特別の事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くとも７日以内に行うものとする。

２　中間前金払認定調書は、２部作成するものとし、１部を受注者に交付し、他を中間前金払認定請求書に添えて保管するものとする。

附 則

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。

　　附　則

この要領は、令和５年４月１日から施行する。

（第１号様式）

中間前金払認定請求書

　　年　　月　　日

白河市長

受注者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　年　　月　　日付けで契約締結した下記工事について、白河市工事請負契約約款第３４条第５項の規定に基づき中間前金払の認定を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　工事番号　第　　号　　 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 備考 |  |

添付書類：

1. 工事履行報告書（福島県土木部共通仕様書第８号様式その３　約款第１１条関係）

＜福島県土木部共通仕様書第８号様式その３　約款第１１条関係＞

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　工事番号　第　　号　　 |
| 工期 | 年　　月　　日　～　　　年　　月　　日 |
| 日付 | 年　　月　　日（　　月分） |
| 月別 | 予定工程　％（　）：工程変更後 | 実施工程　％ | 備考 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （記事欄） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 監　督　員 |  | 主任(監理)技　術　者 |
|  |  |  |

（第２号様式）

中間前金払認定調書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受注者 | 所在地 |  |
| 名称代表者氏名 | 様 |
| 工事名 | 　工事番号　第　　号　　 |
| 工事場所 |  |
| 工　　期 | 年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| ※１摘　要 |  |
| 上記工事ついて、その進捗を調査したところ、白河市工事請負契約約款第３４条第５項の規定に基づく中間前金払をすることができる要件を具備していることを （認定します・認定しません）※２。　　　　　　年　　月　　日白河市長　　　　　　　　　　　　 |

(注)　※１　下記の状況を記載すること。

　　　　　(1) 工期の１/２を経過しているか。

　　　　　(2) 工事の進捗状況が予定した工程を上回っているか。

　　　　　(3) 出来高が５０％を超えているか。

　　　※２　いずれかを削除して回答すること。